**Утверждаю:**

**Глава Вареговского**

**сельского поселения**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.Ю.Новиков**

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной целевой программы Вареговского сельского поселения**

**«Эффективная власть в Вареговском сельском поселении»**

**за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя цели, задачи, результата, мероприятия (1) | Единица измерения | Источник финансирования (2) | Значение результата, объем финансирования | | Причина отклонения от планового значения |
| план | факт |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Показатели цели |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1  Повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих | тыс.руб. | Всего | 87 | 83 |  |
| тыс.руб. | ФС (3) |  |  |  |
| тыс.руб. | ОС (3) |  |  |  |
| тыс.руб. | МС (3) | 87 | 83 |  |
| тыс.руб. | РС (3) |  |  |  |
| тыс.руб. | ВИ (3) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Результаты |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обучение специалистов, подписка на журналы | тыс.руб. | МС (3) | 67 | 63 | В связи с не востребованностью средств |
| 1.2 | Взносы членов ассоциации «Совет муниципальных образований» | тыс.руб. | МС (3) | 20 | 20 |  |
| 2 | Задача 2  Оптимизация структуры муниципальной собственности Вареговского сельского поселения | тыс.руб. | Всего | 91 | 85 |  |
| тыс.руб. | ФС (3) |  |  |  |
| тыс.руб. | ОС (3) |  |  |  |
| тыс.руб. | МС (3) | 91 | 85 |  |
| тыс.руб. | РС (3) |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содержание имущества | тыс.руб. | МС (3) | 7 | 4 |  |
| 2.2 | Оплата услуг, приобретение программы | тыс.руб. | МС (3) | 33 | 32 |  |
| 2.3 | Земельный налог | тыс.руб. | МС (3) | 39 | 37 |  |
| 2.4. | Канцелярские товары | тыс.руб. | МС (3) | 12 | 12 |  |
|  | Итого по МЦП | тыс.руб. | Всего | 178 | 168 | В связи с не востребованностью средств |
| тыс.руб. | ФС (3) |  |  |  |
| тыс.руб. | ОС (3) |  |  |  |
| тыс.руб. | МС (3) | 178 | 168 |  |
| тыс.руб. | РС (3) |  |  |  |
| тыс.руб. | ВИ (3) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. Информация в разрезе мероприятий приводится в случае отклонения фактических данных задачи от запланированных.
2. Графа вводится при наличии других источников финансирования кроме местного бюджета.
3. Графа указывается при условии выделения средств из данного источника.