**ОТЧЕТ**

о реализации муниципальной программы Вареговского сельского поселения

**«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Вареговского сельского поселения» за 2019 год**

1. Информация о финансировании муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы/МЦП/ ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| ФС[\*](#sub_7222) | | ОС\* | | МС\* | | СП\* | | Бюджет поселений[\*](#sub_7222) | | ВИ[\*](#sub_7222) | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт | план | факт |
| за рамками решения Собрания депутатов Большесельского муниципального района о бюджете |  | за рамками решения Собрания депутатов Большесельского муниципального района о бюджете |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Вареговского сельского поселения |  |  |  |  | 1105 | 1088 |  |  |  |  |  |  | В связи с не востребованностью средств |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 1105 | 1088 |  |  |  |  |  |  | В связи с не востребованностью средств |

--------------------------------

<\*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен муниципальной программой.

2. Информация о выполнении целевых показателей реализации муниципальной программы (прилагается к годовому отчёту)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | Причина отклонения от планового значения |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Вареговского сельского поселения» | | | | | |
| Показатель 1 улучшение эксплуатационных характеристик жилищного фонда в соответствии со стандартами качества | кв.м. | 9748 | 9748 | 9748 |  |
| Наименование МЦП «Программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Вареговском сельском поселении» | | | | | |
| Показатель 2 обеспечивающее гражданам безопасные и комфортные условия проживания | дом | 23 | 23 | 23 |  |
| Наименование МЦП «Развитие сферы банно-прачечных услуг в Вареговского сельского поселении» | | | | | |
| Показатель 1 комплексное решение проблем БПХ по улучшению санитарного состояния населения, повышению комфортности граждан | тыс.руб. | 758 | 758 | 758 |  |

Глава Вареговского сельского поселения Ф.Ю.Новиков

Исполнитель Т.Д.Репина тел. 8(48542) 2-54-64